|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTA No. 01** | | |
| **NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN:**  **Seguimiento y Concertación de la ruta de atención población desplazada de la violencia del municipio de Repelón.** | | |
| **CIUDAD Y FECHA: Repelón, 01 septiembre 2022** | **HORA INICIO: 9:00 A.M** | **HORA FIN: 11:00 AM** |
| **LUGAR Y/O ENLACE: alcaldía del Municipio de Repelón.** | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL ATLANTICO** | |
| **AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:**   1. Presentación formal nuevo orientador ocupacional 2. Seguimiento de lo realizado en primes semestre del 2022 3. Concertación de la ruta de atención Sena para población Desplazada de la violencia 4. Formación 5. Empleabilidad 6. Certificación por competencias laborales 7. Aplicativo vivu | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:**  Conocer el trabajo realizado y lo proyectado para este segundo semestre del 2022 para la población víctima del municipio de Repelón acorde al poa y Concertación formación para la población víctima. | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | |
| El día 01 de septiembre de 2022 siendo las 9:00 a.m. el orientador Ocupacional Monica Bayona Rodríguez y el enlace de Víctimas Luis Eduardo Pérez inician la reunión con la presentación y nos acompañó la señora personera del municipio Edilma sarmiento.  El orientador Monica Bayona brinda el apoyo para continuar con los proyectado con la población víctima. Solicita al señor Luis que le explique que se desarrollo en meses pasados y que esta pendiente de realizar.  Interviene el señor Luis manifestando que acorde al poa no se desarrollada formación que se realizó una que no esta en el poa que es ESPECIES MENORES CON ENFASIS EN MANEJO DE CERDO inicio el 13 mayo. Se reviso el poa y se evidencia que son 4 formaciones complementaria para darle cumplimento pao y hasta el día de hoy solo se tiene un curso realizado, el señor Luis propone incluirlo como un cambio y que solo faltarían tres cursos.  El orientador explica que no han cumplido con la formación, que queda pocos meses para poder realizarlos.  El señor Luis quiere para el mes de octubre el curso en la elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables, ofimática para el mes de noviembre y alimentos de peces de cultivo piensa proponérselo a un grupo de personas que se están especializando en peses.  Por último, se explica la importancia de que los interesados en las formaciones se inscriban por el aplicativo vivu. | | |
| **CONCLUSIONES** | | |
| * **Concertación de la oferta complementaria (elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables) de manera presencial. Gestionar con el centro de formación competente (comercio y servicio).** * **Pendiente la entrega de paquetes para gestionar oportunamente con el centro de formación.** | | |
| **COMPROMISOS** | | |
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| 1. Entrega de paquete para el curso en la elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables   1. Gestionar con el centro de formación. | Luis Eduardo Pérez  (Enlace victima)  Monica Bayona. (Orientador) |  |
| **ASISTENTES** | | |

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



